デザインレビュー資料

Design Review Report

| 製品名称 | シールドプレート SHP-300 |
| --- | --- |
| 型番・図番 | XS500-SHP-005 / SPCC t3.0 プレス品 |
| DRフェーズ | DR4: 量産移行判定レビュー（Production Transfer Review） |
| 開催日 | 2025年4月18日（金）13:00〜16:00 |
| 開催場所 | 本社 第2会議室 / 製造部 会議室（サテライト） |
| 文書番号 | DR-SHP300-004 Rev.A 2025-04-18 |
| 出席者 | 渡辺 四郎（PM）、鈴木 花子（設計）、田中 太郎（品証部長）、佐藤 次郎（製造部長）、山田 様（顧客代表） |
| DR議長 | 田中 部長（品質保証部長） |

製造株式会社　開発部

CONFIDENTIAL — 社外秘

# 1. DR概要・本DRの位置づけ

## 1.1 本DRの目的

シールドプレート SHP-300 は DR0〜DR3 の全フェーズを完了した。本 DR4 において量産移行の最終判定を実施する。

- DR0〜DR3 全指摘事項の是正完了確認

- 量産品質管理文書（QC工程図・検査基準書・PFMEA）の最終承認確認

- 製造設備・治工具・作業者教育の準備完了確認

- 顧客承認（PPAP相当）の取得確認

- 量産移行の可否判定（Go / No-Go）および初期流動管理計画の承認

## 1.2 DRフェーズ完了実績

| フェーズ | 内容 | 開催日 | 判定結果 | 指摘件数 | 是正完了 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DR0 | コンセプトレビュー | 2024-09-10 | 合格 | 2件 | 2件（完了） |
| DR1 | 基本設計レビュー | 2024-11-20 | 合格 | 4件 | 4件（完了） |
| DR2 | 詳細設計レビュー | 2025-01-25 | 合格 | 3件 | 3件（完了） |
| DR3 | 量産試作評価レビュー | 2025-03-15 | 合格 | 2件 | 2件（完了） |
| DR4 | 量産移行判定（本DR） | 2025-04-18 | 審議中 | − | − |

# 2. 製品・量産仕様確認

## 2.1 製品概要

| 製品名称 | シールドプレート SHP-300 |
| --- | --- |
| 型番・図番 | XS500-SHP-005（SPCC t3.0 プレス品） |
| 主要機能 | センサーユニット内部への電磁シールド・外部飛来物防護 |
| 材質・板厚 | SPCC（冷間圧延鋼板）t=3.0mm |
| 表面処理 | 電気亜鉛メッキ 8μm以上（JIS H 0401） |
| 製造工程 | プレス打抜き → 穴あけ → 曲げ → バリ取り → 電気Znメッキ |
| 外形寸法 | 240×160mm（曲げ後） |
| 質量 | 410g（公称値） |
| 量産計画 | 月産 2,000個（初月）→ 5,000個（3ヶ月後） |
| 量産開始日 | 2025年5月1日（予定） |
| 顧客 | オートモーティブ株式会社（一次サプライヤー） |

## 2.2 量産管理文書 確定状況

| 管理文書 | 文書番号 | 版数 | 承認日 | ステータス |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 製品図面 | XS500-SHP-005 | Rev.C | 2025-03-20 | 合格 |
| QC工程図 | QC-SHP-005 | Rev.A | 2025-04-01 | 合格 |
| 検査基準書 | WI-INS-SHP-001 | Rev.B | 2025-04-01 | 合格 |
| 工程FMEA（PFMEA） | PFMEA-PRESS-004 | Rev.A | 2025-04-01 | 合格 |
| 作業標準書（全工程） | WI-ASM-SHP-001〜8 | Rev.A | 2025-04-05 | 合格 |
| 初期流動管理計画書 | IFM-SHP-001 | Rev.A | 確認中 | 条件付き合格 |
| 顧客承認書（PPAP相当） | PPAP-OAMC-SHP-001 | Rev.1 | 2025-04-10 | 合格 |

※ 初期流動管理計画書は本DR終了後2025年4月25日までに最終版を発行

# 3. 量産試作評価結果（DR3結果）

## 3.1 寸法・工程能力確認（n=30個）

| 確認項目 | 規格値 | 測定結果（n=30） | Cpk | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外形（長手方向） | 240.0±0.2mm | 239.98±0.06mm | 2.1 | 合格 |
| 外形（短手方向） | 160.0±0.2mm | 160.01±0.05mm | 2.2 | 合格 |
| 穴径 Φ6 | Φ6.0±0.05mm | Φ6.002±0.01mm | 1.8 | 合格 |
| 穴位置（PCD） | ±0.15mm | ±0.06mm（最大） | 2.3 | 合格 |
| 曲げ角度 | 90°±0.5° | 90.1°±0.12° | 1.9 | 合格 |
| 板厚 | 3.0±0.1mm | 3.01±0.02mm | 2.5 | 合格 |
| メッキ膜厚 | 8±2μm | 9.2±0.6μm | 2.0 | 合格 |

※ Cpk ≥ 1.67 を量産目標値として設定。全管理項目で達成済み

## 3.2 信頼性試験結果

| 試験項目 | 試験条件 | 試験結果 | 判定基準 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 塩水噴霧試験 | 5%NaCl×96h（JIS Z 2371） | 赤錆なし（白錆微小） | 赤錆なし | 合格 |
| 電磁シールド性能 | 30MHz〜1GHz シールド効果測定 | ≥20dB（要求値以上） | ≥15dB | 合格 |
| 温度サイクル試験 | −20〜80°C×200サイクル | 変形・亀裂なし | 外観・寸法維持 | 合格 |
| 振動試験 | 10〜500Hz（JIS C 60068-2-6） | ネジ緩みなし | 機能維持 | 合格 |
| 耐久曲げ試験 | 曲げ部×10,000回繰り返し | 亀裂なし | 亀裂・破断なし | 合格 |
| メッキ密着試験 | 碁盤目テープ剥離（JIS K 5600） | 剥離なし（分類0） | 分類0〜1 | 合格 |

# 4. 量産品質・製造体制確認

## 4.1 製造設備・治工具 準備状況

| 設備・治工具 | 数量 | 準備状況 | 最終点検日 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| プレス機 1号（打抜き） | 1台 | 設置完了・試運転合格 | 2025-04-10 | 合格 |
| プレス機 2号（穴あけ） | 1台 | 設置完了・試運転合格 | 2025-04-10 | 合格 |
| ベンダ（曲げ機） | 1台 | 設置完了・試運転合格 | 2025-04-10 | 合格 |
| 打抜きダイ（外形）SKD11 | 1式 | 新製作・精度確認済 | 2025-04-12 | 合格 |
| 打抜きダイ（穴）SKD11 | 1式 | 新製作・精度確認済 | 2025-04-12 | 合格 |
| 曲げ型（上下）SKD11 | 1式 | 新製作・精度確認済 | 2025-04-12 | 合格 |
| ピンゲージセット Φ6 | 3本 | 校正証明書有効（6ヶ月） | 2025-04-01 | 合格 |
| 角度ゲージ 90° | 2本 | 校正証明書有効 | 2025-04-01 | 合格 |
| 膜厚計 | 1台 | 校正証明書有効（1年） | 2025-01-15 | 合格 |

## 4.2 作業者教育・資格確認

| 教育項目 | 対象者 | 実施日 | 合格者数 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| プレス作業安全教育 | 全プレス作業者 8名 | 2025-04-05 | 8/8名 | 合格 |
| QC工程図・作業標準書教育 | 組立担当全員 12名 | 2025-04-07 | 12/12名 | 合格 |
| 検査基準書・限度見本教育 | 検査担当全員 5名 | 2025-04-08 | 5/5名 | 合格 |
| バリ取り安全作業教育 | 仕上作業者 6名 | 2025-04-09 | 6/6名 | 合格 |
| 外観検査技能確認試験 | 検査担当全員 5名 | 2025-04-10 | 5/5名 | 合格 |

# 5. 量産移行判定

## 5.1 カテゴリ別判定サマリー

| 確認カテゴリ | 判定 | コメント |
| --- | --- | --- |
| 設計完成度 | 合格 | 全図面Rev.C確定・3D CADデータ登録済み |
| 仕様・性能確認 | 合格 | 全仕様項目 Cpk≥1.67達成（30個測定） |
| 信頼性試験 | 合格 | 全試験項目（塩水噴霧・振動等）完了・合格 |
| 製造設備準備 | 合格 | 全設備・治工具の設置・精度確認完了 |
| 品質管理文書 | 合格 | QC工程図・検査基準書・PFMEA全て承認済み |
| 作業者教育 | 合格 | 全対象者教育完了・技能確認試験合格 |
| 顧客承認（PPAP） | 合格 | 2025年4月10日 顧客より書面承認取得済み |
| 初期流動管理計画 | 条件付き合格 | 計画書最終版の発行が本DR後（2025-04-25） |
| サプライヤー準備 | 合格 | 電気亜鉛メッキ外注先の品質確認完了 |
| コスト目標 | 合格 | 量産単価 ¥580/個（目標 ¥600以下）達成 |

## 5.2 最終判定

DR4 判定：量産移行 承認（Go） 条件：初期流動管理計画書の最終版を 2025年4月25日 までに発行すること 量産開始予定日：2025年5月1日（木） 初期流動管理期間：2025年5月〜7月（3ヶ月） 不良率目標：≤0.1%

## 5.3 残存アクションアイテム

| No. | 担当者 | アクション内容 | 期限 | 確認者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AI-1 | 田中 太郎 | 初期流動管理計画書（最終版）の発行 | 2025/04/25 | 鈴木 部長 |
| AI-2 | 佐藤 次郎 | 量産初号機の全数追加検査実施（初流100個） | 2025/05/15 | 田中 太郎 |
| AI-3 | 木村 六子 | 電気亜鉛メッキ外注先への週次品質報告開始 | 2025/05/01 | 田中 太郎 |
| AI-4 | 渡辺 四郎 | 顧客向け量産開始通知書の送付 | 2025/04/25 | 鈴木 部長 |

# 6. 初期流動管理計画（概要）

| 管理期間 | 2025年5月1日〜7月31日（3ヶ月） |
| --- | --- |
| 対象ロット | 初回量産 月産2,000個×3ヶ月 = 計6,000個 |
| 追加確認項目 | 塩水噴霧試験（各月ロット代表品5個）、全数バリ確認（目視追加） |
| 出荷判定条件 | 初流管理月次レビューにて品質保証部長承認後に出荷可 |
| 報告体制 | 週次：製造→品証（不良率・工程異常） 月次：品証→経営会議 |
| 終了基準 | 不良率≤0.1%を3ヶ月連続達成 かつ 顧客クレーム0件 |
| 終了後の移行 | 通常量産管理に移行（QC工程図に基づく標準管理） |

# 7. 改訂履歴

| 版数 | 改訂日 | 改訂者 | 改訂内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 2025-04-18 | 中村 七美 | 初版発行（DR4実施・量産移行判定） |