## 工程FMEA
工程FMEA 機械加工工程 FMEA（フライス・ドリル加工）
製品名 |  |  | アルミブラケット XS500-BKT-002 | [5 empty] | 文書番号 |  |  | PFMEA-MC-002
部署 |  |  | 製造部 機械加工 | [5 empty] | 版数 |  |  | A
作成日 |  |  | 2025-04-01 | [5 empty] | 承認者 |  |  | 高橋 部長
対象規格 |  |  | IATF 16949 / AIAG-VDA FMEA 2019年版 | [5 empty] | 次回見直し |  |  | 2025-10-01
RPN判定基準: ■≥200 高リスク・即時対策必須 ■100〜199 中リスク・優先対策 ■50〜99 低リスク・計画対策 ■<50 許容範囲
工程情報 |  |  | 機能要求 ・故障モード |  |  | 現状評価 |  |  |  | 現行管理 |  |  | 是正処置 |  |  |  | 処置後評価
工程 No. | 工程名 | 機能 要求 | 故障 モード | 影響 (最終) | 影響 (上位) | 重篤度 S | 原因 | 発生頻度 O | 検出度 D | 現行予防 管理 | 現行検出 管理 | RPN | 推奨 処置 | 担当 | 期限 | 完了 確認 | S | O | D | 新RPN
20 | 荒フライス | 取代確保 | 取代不足 | 仕上加工で寸法外れ | − | 8 | プログラムミス | 2 | 2 | 初品確認 | 初品確認 | 32 | プログラム二重チェック | 製造部 | 2025-04 | □ | 8 | 1 | 2 | 16
30 | 仕上フライス | 平面度≤0.05 | 平面度不良 | 合わせ面シール不良 | − | 9 | 工具摩耗・芯ずれ | 3 | 2 | 三次元測定 | 三次元測定 | 54 | 工具寿命管理強化 | 製造部 | 2025-04 | □ | 9 | 2 | 1 | 18
30 | 仕上フライス | 寸法精度 | 寸法外れ | 組付不能・手直し | − | 8 | 熱変形 | 3 | 2 | 全数三次元測定 | 全数三次元測定 | 48 | クーラント強化 | 製造部 | 2025-05 | □ | 8 | 2 | 1 | 16
40 | ドリル加工 | 穴径・位置 | 穴径オーバー | ネジゆるみ・強度低下 | − | 8 | ドリル摩耗 | 4 | 3 | ピンゲージ全数 | ピンゲージ全数 | 96 | ドリル交換基準厳格化 | 製造部 | 2025-04 | □ | 8 | 2 | 2 | 32
40 | タップ加工 | ねじ精度 | タップ折損 | 不良品混入 | − | 9 | 被削材硬度ばらつき | 3 | 2 | 全数ゲージ | 全数ゲージ | 54 | タップ寿命短縮 | 製造部 | 2025-04 | □ | 9 | 2 | 1 | 18
60 | 陽極酸化 | 膜厚均一 | 膜厚不均一 | 外観・耐食不良 | − | 6 | 外注管理不足 | 3 | 4 | 膜厚抜取 | 膜厚抜取 | 72 | 外注QC強化・月次監査 | 品証部 | 2025-05 | □ | 6 | 2 | 3 | 36
70 | 最終検査 | 全寸法 | 測定見逃し | 寸法外れ出荷 | − | 8 | 測定器精度 | 2 | 1 | 三次元全数 | 三次元全数 | 16 | 測定器校正管理 | 品証部 | 2025-04 | □ | 8 | 1 | 1 | 8
50 | バリ取り | バリなし | バリ残り | 組付不能・傷 | − | 7 | 作業ムラ | 4 | 4 | 目視全数 | 目視全数 | 112 | 作業標準見直し | 製造部 | 2025-05 | □ | 7 | 2 | 3 | 42

## 改訂履歴
改訂履歴
版数 | 改訂日 | 改訂者 | 承認者 | 改訂内容
A | 2025-03-01 | 山田 一郎 | 鈴木 部長 | 初版発行
A | 2025-04-01 | 山田 一郎 | 高橋 部長 | 最新版発行

## 是正処置追跡
是正処置 追跡管理
No. | 工程名 | 推奨処置 | 担当 | 期限 | ステータス | 完了日 | 効果確認
1 | 荒フライス | プログラム二重チェック | 製造部 | 2025-04 | 進行中
2 | 仕上フライス | 工具寿命管理強化 | 製造部 | 2025-04 | 進行中
3 | 仕上フライス | クーラント強化 | 製造部 | 2025-05 | 進行中
4 | ドリル加工 | ドリル交換基準厳格化 | 製造部 | 2025-04 | 進行中
5 | タップ加工 | タップ寿命短縮 | 製造部 | 2025-04 | 進行中
6 | 陽極酸化 | 外注QC強化・月次監査 | 品証部 | 2025-05 | 進行中
7 | 最終検査 | 測定器校正管理 | 品証部 | 2025-04 | 進行中
8 | バリ取り | 作業標準見直し | 製造部 | 2025-05 | 進行中