## 工程FMEA
工程FMEA プレス・溶接工程 FMEA
製品名 |  |  | シールドプレート XS500-SHP-005 | [5 empty] | 文書番号 |  |  | PFMEA-PRESS-004
部署 |  |  | 製造部 プレスライン | [5 empty] | 版数 |  |  | A
作成日 |  |  | 2025-04-01 | [5 empty] | 承認者 |  |  | 渡辺 部長
対象規格 |  |  | IATF 16949 / AIAG-VDA FMEA 2019年版 | [5 empty] | 次回見直し |  |  | 2025-10-01
RPN判定基準: ■≥200 高リスク・即時対策必須 ■100〜199 中リスク・優先対策 ■50〜99 低リスク・計画対策 ■<50 許容範囲
工程情報 |  |  | 機能要求 ・故障モード |  |  | 現状評価 |  |  |  | 現行管理 |  |  | 是正処置 |  |  |  | 処置後評価
工程 No. | 工程名 | 機能 要求 | 故障 モード | 影響 (最終) | 影響 (上位) | 重篤度 S | 原因 | 発生頻度 O | 検出度 D | 現行予防 管理 | 現行検出 管理 | RPN | 推奨 処置 | 担当 | 期限 | 完了 確認 | S | O | D | 新RPN
20 | 打抜き | 外形寸法±0.2 | 外形寸法外れ | 組付不能 | − | 8 | ダイ摩耗 | 3 | 3 | 初品・終品確認 | 初品・終品確認 | 72 | ダイ交換基準管理 | 製造部 | 2025-04 | □ | 8 | 2 | 2 | 32
20 | 打抜き | バリ≤0.1 | バリ大 | 作業者傷害・組付不良 | − | 7 | クリアランス拡大 | 4 | 3 | バリ高さ確認 | バリ高さ確認 | 84 | クリアランス定期管理 | 製造部 | 2025-04 | □ | 7 | 2 | 2 | 28
30 | 穴あけ | 穴径±0.05 | 穴径外れ | ボルト締付不能 | − | 8 | パンチ摩耗 | 3 | 2 | ピンゲージ全数 | ピンゲージ全数 | 48 | パンチ交換基準 | 製造部 | 2025-04 | □ | 8 | 2 | 1 | 16
40 | 曲げ加工 | 角度±0.5° | 角度外れ | 取付部品との干渉 | − | 8 | 型摩耗 | 3 | 2 | 角度計全数 | 角度計全数 | 48 | 型管理強化 | 製造部 | 2025-04 | □ | 8 | 2 | 1 | 16
45 | スポット溶接 | 溶接強度 | 溶接不良 | 強度不足・剥離 | − | 9 | 電極摩耗 | 3 | 2 | 引張試験抜取 | 引張試験抜取 | 54 | 電極管理強化 | 製造部 | 2025-04 | □ | 9 | 2 | 1 | 18
50 | バリ取り | バリなし | バリ残り | 作業者傷害・顧客クレーム | − | 7 | 作業見逃し | 4 | 3 | 全数目視 | 全数目視 | 84 | 自動バリ取り検討 | 製造部 | 2025-06 | □ | 7 | 2 | 3 | 42
60 | 電気Znメッキ | 膜厚8±2μm | 膜厚外れ | 耐食性不足 | − | 7 | 外注管理 | 3 | 3 | 膜厚抜取 | 膜厚抜取 | 63 | 外注監査強化 | 品証部 | 2025-05 | □ | 7 | 2 | 2 | 28
70 | 最終検査 | 全寸法 | 見逃し | 不良品出荷 | − | 8 | 検査員スキル | 3 | 2 | 全数確認 | 全数確認 | 48 | 教育・限度見本更新 | 品証部 | 2025-04 | □ | 8 | 2 | 1 | 16

## 改訂履歴
改訂履歴
版数 | 改訂日 | 改訂者 | 承認者 | 改訂内容
A | 2025-03-01 | 山田 一郎 | 鈴木 部長 | 初版発行
A | 2025-04-01 | 山田 一郎 | 渡辺 部長 | 最新版発行

## 是正処置追跡
是正処置 追跡管理
No. | 工程名 | 推奨処置 | 担当 | 期限 | ステータス | 完了日 | 効果確認
1 | 打抜き | ダイ交換基準管理 | 製造部 | 2025-04 | 進行中
2 | 打抜き | クリアランス定期管理 | 製造部 | 2025-04 | 進行中
3 | 穴あけ | パンチ交換基準 | 製造部 | 2025-04 | 進行中
4 | 曲げ加工 | 型管理強化 | 製造部 | 2025-04 | 進行中
5 | スポット溶接 | 電極管理強化 | 製造部 | 2025-04 | 進行中
6 | バリ取り | 自動バリ取り検討 | 製造部 | 2025-06 | 進行中
7 | 電気Znメッキ | 外注監査強化 | 品証部 | 2025-05 | 進行中
8 | 最終検査 | 教育・限度見本更新 | 品証部 | 2025-04 | 進行中