## 工程FMEA
工程FMEA 鋳造・塗装工程 FMEA
製品名 |  |  | ギアハウジングカバー XS500-GHC-004 | [5 empty] | 文書番号 |  |  | PFMEA-CAST-005
部署 |  |  | 製造部 鋳造ライン | [5 empty] | 版数 |  |  | B
作成日 |  |  | 2025-04-01 | [5 empty] | 承認者 |  |  | 田中 部長
対象規格 |  |  | IATF 16949 / AIAG-VDA FMEA 2019年版 | [5 empty] | 次回見直し |  |  | 2025-10-01
RPN判定基準: ■≥200 高リスク・即時対策必須 ■100〜199 中リスク・優先対策 ■50〜99 低リスク・計画対策 ■<50 許容範囲
工程情報 |  |  | 機能要求 ・故障モード |  |  | 現状評価 |  |  |  | 現行管理 |  |  | 是正処置 |  |  |  | 処置後評価
工程 No. | 工程名 | 機能 要求 | 故障 モード | 影響 (最終) | 影響 (上位) | 重篤度 S | 原因 | 発生頻度 O | 検出度 D | 現行予防 管理 | 現行検出 管理 | RPN | 推奨 処置 | 担当 | 期限 | 完了 確認 | S | O | D | 新RPN
10 | 溶湯管理 | 成分規格内 | 成分外れ | 鋳造品強度不足 | − | 9 | 溶解炉管理不足 | 2 | 1 | チャージ毎分析 | チャージ毎分析 | 18 | 分析頻度増加 | 品証部 | 2025-04 | □ | 9 | 1 | 1 | 9
20 | 鋳造 | 鋳巣なし | 内部鋳巣 | 強度不足・漏洩 | − | 9 | 脱気不足 | 3 | 2 | 全数UT検査 | 全数UT検査 | 54 | 脱気条件最適化 | 製造部 | 2025-04 | □ | 9 | 2 | 1 | 18
20 | 鋳造 | 寸法精度 | 鋳造収縮異常 | 機械加工代不足 | − | 8 | 型温度ばらつき | 3 | 2 | 初品確認 | 初品確認 | 48 | 型温管理強化 | 製造部 | 2025-04 | □ | 8 | 2 | 2 | 32
30 | 外観検査 | 欠け・割れなし | 外観欠陥 | 加工時破損 | − | 8 | 検査漏れ | 3 | 2 | 全数外観 | 全数外観 | 48 | 限度見本整備 | 品証部 | 2025-04 | □ | 8 | 2 | 2 | 32
40 | フランジ加工 | 平面度≤0.05 | 平面度不良 | シール不良・漏洩 | − | 10 | 工具摩耗 | 3 | 1 | 全数三次元 | 全数三次元 | 30 | 工具寿命管理 | 製造部 | 2025-04 | □ | 10 | 2 | 1 | 20
60 | UT試験 | 内部欠陥検出 | 欠陥見逃し | 使用中破損 | − | 10 | 探傷感度低下 | 2 | 1 | 全数UT | 全数UT | 20 | 探傷装置校正 | 品証部 | 2025-04 | □ | 10 | 1 | 1 | 10
70 | 塗装 | 膜厚40±10μm | 膜厚外れ | 防錆・外観不良 | − | 6 | 塗装条件ばらつき | 3 | 3 | 膜厚抜取 | 膜厚抜取 | 54 | 塗装条件管理 | 製造部 | 2025-05 | □ | 6 | 2 | 2 | 24
80 | 最終検査 | 全寸法合格 | 寸法外れ出荷 | 顧客クレーム | − | 9 | 測定漏れ | 2 | 1 | 全数三次元 | 全数三次元 | 18 | 検査手順強化 | 品証部 | 2025-04 | □ | 9 | 1 | 1 | 9

## 改訂履歴
改訂履歴
版数 | 改訂日 | 改訂者 | 承認者 | 改訂内容
A | 2025-03-01 | 山田 一郎 | 鈴木 部長 | 初版発行
B | 2025-04-01 | 山田 一郎 | 田中 部長 | 最新版発行

## 是正処置追跡
是正処置 追跡管理
No. | 工程名 | 推奨処置 | 担当 | 期限 | ステータス | 完了日 | 効果確認
1 | 溶湯管理 | 分析頻度増加 | 品証部 | 2025-04 | 進行中
2 | 鋳造 | 脱気条件最適化 | 製造部 | 2025-04 | 進行中
3 | 鋳造 | 型温管理強化 | 製造部 | 2025-04 | 進行中
4 | 外観検査 | 限度見本整備 | 品証部 | 2025-04 | 進行中
5 | フランジ加工 | 工具寿命管理 | 製造部 | 2025-04 | 進行中
6 | UT試験 | 探傷装置校正 | 品証部 | 2025-04 | 進行中
7 | 塗装 | 塗装条件管理 | 製造部 | 2025-05 | 進行中
8 | 最終検査 | 検査手順強化 | 品証部 | 2025-04 | 進行中