デザインレビュー資料

Design Review Report

| 製品名称 | 高精度センサーユニット XS-500 |
| --- | --- |
| 型番・図番 | XS500-BODY-001 / XS500 Series |
| DRフェーズ | DR2: 詳細設計レビュー（Detail Design Review） |
| 開催日 | 2025年4月10日（木）14:00〜17:00 |
| 開催場所 | 本社 第3会議室 / オンライン併用（Teams） |
| 文書番号 | DR-XS500-002 Rev.A 2025-04-10 |

| 出席者 | 【主催】田中 太郎（開発部 PM） 【設計】鈴木 花子（開発部）、高橋 三郎（機構設計） 【品証】佐藤 次郎（品質保証部） 【製造】中村 七美（製造部） 【調達】木村 六子（調達部） 【営業】渡辺 四郎（営業部） |
| --- | --- |
| DR議長 | 鈴木 部長（開発部長） |
| 記録者 | 加藤 九子（開発部 事務局） |

製造株式会社　開発部

CONFIDENTIAL — 社外秘

# 1. DR概要・目的

## 1.1 本DRの目的

高精度センサーユニット XS-500 の詳細設計（DR2）フェーズにおけるレビューを実施し、以下を確認する。

- 製品仕様・設計要件の充足確認

- 機構設計・電気設計の妥当性検証

- 信頼性・環境試験計画の適切性確認

- 製造・品質リスクの早期抽出と対策立案

- 量産移行判定（Go / No-Go）の合意形成

## 1.2 DRスケジュール

| フェーズ | 内容 | 開催日 | 完了基準 |
| --- | --- | --- | --- |
| DR0 | コンセプトレビュー | 2024-11-15 | 合格 |
| DR1 | 基本設計レビュー | 2025-01-20 | 合格 |
| DR2 | 詳細設計レビュー（本DR） | 2025-04-10 | 審議中 |
| DR3 | 量産試作レビュー | 2025-07-01 | 未評価 |
| DR4 | 量産移行判定レビュー | 2025-09-01 | 未評価 |

# 2. 製品概要・仕様

## 2.1 製品概要

| 製品名称 | 高精度センサーユニット XS-500 |
| --- | --- |
| 開発コード | XS-500 / 型式：XS500-BODY-001 |
| 製品カテゴリ | 産業用センサーモジュール（温度・圧力・振動複合型） |
| 対象市場 | 自動車製造ライン / 電子機器 / 食品・医薬品製造 |
| 販売開始予定 | 2025年10月（量産開始 2025年9月） |
| 開発担当 | 開発部 田中 太郎、鈴木 花子（設計） |
| 設計規格 | IP67 / CE / UL / RoHS2.0 / REACH |
| 製品ライフ目標 | 10年以上（MTBF 50,000時間） |

## 2.2 主要仕様

| 仕様項目 | 要求値 | 現設計値 | マージン | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度測定範囲 | −40〜200°C | −40〜200°C | ±0°C | 合格 |
| 温度測定精度 | ±0.1°C | ±0.08°C | 0.02°C | 合格 |
| 圧力測定範囲 | 0〜10 MPa | 0〜10 MPa | 0 MPa | 合格 |
| 圧力測定精度 | ±0.05%FS | ±0.04%FS | 0.01% | 合格 |
| 応答時間 | ≤1 ms | 0.8 ms | 0.2 ms | 合格 |
| 消費電力 | ≤500 mW | 420 mW | 80 mW | 合格 |
| 防水・防塵 | IP67以上 | IP67（確認済） | − | 合格 |
| 動作温度（外気） | −20〜70°C | −20〜70°C | 0°C | 合格 |
| 通信インターフェース | Ethernet 1Gbps | 1Gbps対応 | − | 合格 |
| 外形寸法（最大） | 186×100×80 mm | 184×98×78 mm | 余裕あり | 合格 |

※ 設計値はDR1からの更新値（2025-04-01版設計図面に基づく）

# 3. 設計検証結果

## 3.1 機構設計レビュー

| 確認項目 | 確認内容 | 結果・所見 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| Oリング溝設計 | 溝寸法・面粗さ・材質 | JIS B 2401準拠、Ra0.8以下確認 | 合格 |
| ダイアフラム板厚 | 過圧耐性（15 MPa） | FEM解析：安全率2.1（目標≥1.5） | 合格 |
| ケーブル引出し部 | 耐振動・防水 | クランプ設計変更で振動試験合格 | 合格 |
| コネクタ嵌合 | IP67確認、挿抜耐久 | 500回挿抜試験合格（目標200回） | 合格 |
| 取付ブラケット | 剛性・熱変形 | 熱応力解析：最大変位0.02mm | 合格 |
| ヒートシンク形状 | 温度上昇抑制 | 熱流体解析：内部最高68°C（目標≤75°C） | 合格 |

## 3.2 電気・回路設計レビュー

| 確認項目 | 確認内容 | 結果・所見 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 温度補償回路 | −40〜85°C 4点校正 | 多点校正実装、ドリフト±0.08°C | 合格 |
| EMC対策 | EMI放射・イミュニティ | プリコンプライアンス試験合格（EN 61000） | 合格 |
| 過圧保護回路 | 15 MPa保護弁内蔵 | TVS素子＋バリスタ実装確認 | 合格 |
| 電源回路 | DC24V±10% 対応 | 入力範囲21.6〜26.4V確認 | 合格 |
| 絶縁抵抗 | ≥100 MΩ（DC500V） | 実測値：>10GΩ（リーク電流<1nA） | 合格 |
| 校正回路精度 | A/D分解能・線形性 | 16bit ADC、非線形誤差±0.01%FS | 合格 |

## 3.3 信頼性・環境試験計画

| 試験項目 | 試験条件・規格 | 試験状況 | 目標値 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度サイクル試験 | −40〜85°C×500サイクル（IEC 60068-2-14） | 完了 | 故障0件 | 合格 |
| 高温耐久試験 | 85°C×1000時間 | 完了 | 精度維持 | 合格 |
| 防水試験（IP67） | 1m水深×30分（IEC 60529） | 完了 | 浸水なし | 合格 |
| 振動試験 | JIS C 60068-2-6（10〜500Hz） | 完了 | 故障0件 | 合格 |
| 衝撃試験 | 50G、11ms（IEC 60068-2-27） | 完了 | 故障0件 | 合格 |
| HALT試験 | −60〜110°C + 振動 | 進行中 | 作動限界確認 | 条件付き合格 |
| 電磁環境試験（EMC） | EN 55032 / EN 61000 | 進行中 | Class B合格 | 条件付き合格 |
| 塩水噴霧試験 | 5%NaCl×96時間（JIS Z 2371） | 未実施 | 錆なし | 未評価 |

※ HALT試験・EMC試験は2025年5月末完了予定。最終判定はDR3で確認。

# 4. 設計FMEA・リスク評価

## 4.1 主要リスク項目（RPN上位）

| No. | 故障モード | 影響 | S | O | D | RPN | 対策 | 対策後RPN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温度センサドリフト | 測定誤差超過→顧客クレーム | 8 | 3 | 3 | 72 | 多点校正実装・出荷検査強化 | 24 |
| 2 | ダイアフラム破損 | 圧力センサ機能喪失 | 10 | 2 | 2 | 40 | 板厚t=0.35mm・過圧弁内蔵 | 20 |
| 3 | Oリング劣化 | 防水性能低下・浸水 | 9 | 2 | 3 | 54 | FKM材質採用・IP試験全数 | 18 |
| 4 | EMI放射超過 | 他機器への干渉 | 7 | 3 | 4 | 84 | EMCシールド強化・フィルタ | 28 |
| 5 | コネクタ嵌合不良 | 通信断・測定不能 | 8 | 2 | 3 | 48 | 500回挿抜試験・トルク管理 | 16 |

※ S：重篤度、O：発生頻度、D：検出度（各1〜10点）。RPN = S × O × D。対策前RPN 100以上を優先対応。

# 5. 製造・品質計画

## 5.1 製造工程概要

- 部品受入検査 → Oリング組付 → センサー素子取付 → ケーブル配線

- 防水試験（IP67全数） → 温度特性校正（4点全数） → 最終外観検査 → 梱包・出荷

## 5.2 重要品質管理項目（KPC）

| KPC項目 | 管理規格 | 検査方法 | 頻度 | 記録 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oリング組付 | かみ込みなし、グリス量0.3±0.05ml | 目視＋定量確認 | 全数 | 組付記録 |
| 防水性（IP67） | 浸水0件（1m/30min） | IP試験装置 | 全数 | 試験記録 |
| 温度校正精度 | ±0.08°C以内（4点） | 恒温槽＋基準計 | 全数 | 校正成績書 |
| 圧力センサ精度 | ±0.04%FS | 圧力標準器 | 全数 | 校正記録 |
| 絶縁抵抗 | ≥100MΩ（DC500V） | 絶縁抵抗計 | 全数 | 検査記録 |

## 5.3 初期流動管理計画

| 初流管理期間 | 量産開始後3ヶ月（2025年9月〜11月） |
| --- | --- |
| 管理ロット | 初回生産 500個：全数追加確認項目実施 |
| 追加確認項目 | 塩水噴霧試験（ロット代表品）、HALT試験相当条件での抜取確認 |
| 出荷判定 | 品質保証部長承認後に出荷可 |
| 報告頻度 | 週次（初流管理委員会へ報告） |
| 終了基準 | 不良率 0.1%以下 × 3ヶ月継続達成 |

# 6. DR指摘事項一覧

## 6.1 指摘事項

| No. | 指摘カテゴリ | 指摘内容 | 対応方針 | ステータス |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信頼性試験 | 塩水噴霧試験が未実施。IP67要求に対し腐食環境での長期信頼性未検証 | 2025年5月末までに試験完了。DR3で結果報告 | 条件付き合格 |
| 2 | EMC | EMI試験が進行中。Class B達成の見込みはあるが最終確認未完 | フィルタ回路最終調整後、2025年5月末試験完了 | 条件付き合格 |
| 3 | HALT試験 | 上限作動限界が目標値110°Cに対し未確認 | 試験継続中、5月末に最終確認 | 条件付き合格 |
| 4 | コスト | 現設計BOM原価が目標コストに対し8%超過 | 部品見直し・調達先変更で次月までに対策案提示 | 条件付き合格 |
| 5 | マニュアル | 取扱説明書（日本語・英語）の作成が未着手 | 2025年6月末までに初稿完成 | 条件付き合格 |

## 6.2 総合判定

DR2 判定：条件付き合格（Conditionally Approved） 条件：上記指摘事項No.1〜5 をすべてDR3（2025年7月）までに解決すること 次回DR3（量産試作レビュー）開催予定：2025年7月1日

## 6.3 アクションアイテム

| No. | 担当者 | アクション内容 | 期限 | 確認者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AI-1 | 鈴木 花子 | 塩水噴霧試験の実施・報告書作成 | 2025/05/31 | 田中 太郎 |
| AI-2 | 鈴木 花子 | EMC試験完了・Class B達成確認 | 2025/05/31 | 田中 太郎 |
| AI-3 | 高橋 三郎 | HALT試験完了・作動限界確認 | 2025/05/31 | 田中 太郎 |
| AI-4 | 木村 六子 | BOMコスト削減案提出（目標値内） | 2025/05/15 | 田中 太郎 |
| AI-5 | 加藤 九子 | 取扱説明書（日英）初稿作成 | 2025/06/30 | 鈴木 部長 |

# 7. 改訂履歴

| 版数 | 改訂日 | 改訂者 | 改訂内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 2025-04-10 | 加藤 九子 | 初版発行（DR2実施） |